## Sem16
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 16 mai 2022 au 22 mai 2022
Tâches |  | Semaine du 16 mai 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
10.2 Intégrer un algorithme de déplacement du drone vers un objet observé par la caméra |  | 0:30 | [6 empty] | 0:30
12.7 Documenter le sauvetage d'une balle |  | 0:30 | [6 empty] | 0:30
13.2 Révision finale du code |  | 1:00 |  |  | 1:00 |  |  |  | 2:00
11.7 Tester le sauvetage d'une balle |  |  | 1:00 |  | 1:00 |  |  |  | 2:00
11.5 Tester le suivi d'un parcours |  |  | 1:00 | 6:00 | 1:00 |  |  |  | 8:00
0:00
Total des heures: |  | 2:00 | 2:00 | 6:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00
Explications des tâches
Commentaires

## Sem15
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 9 mai 2022 au 15 mai 2022
Tâches |  | Semaine du 9 mai 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
11.5 Tester le suivi d'un parcours | [5 empty] | 8:00 |  |  | 8:00
11.6 Tester le suivi d'une ligne |  |  | 4:00 | [5 empty] | 4:00
12.4 Documenter le module de la caméra |  |  | 0:15 | [5 empty] | 0:15
12.5 Documenter le suivi d'un parcours |  |  | 0:15 | [5 empty] | 0:15
12.6 Documenter le suivi d'une ligne |  |  | 0:15 | [5 empty] | 0:15
Total des heures: |  | 0:00 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 12:45
Explications des tâches
11.5: Test du parcours dynamique et ajustement du code selon les résultats
11.6: Test du suivi de ligne et ajustement du code selon les résultats
Commentaires

## Sem14
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 2 mai 2022 au 8 mai 2022
Tâches |  | Semaine du 2 mai 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
11.5 Tester le suivi d'un parcours |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 7:00
11.6 Tester le suivi d'une ligne |  |  | 0:30 |  |  | 2:00 |  |  | 2:30
11.1 Tester l'intégration du SDK |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
12.2 Documenter l'interface graphique |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
12.3 Documenter le module de déplacement |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
8.3 Créer un algorithme qui effectue une action selon une image |  |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 3:00
Total des heures: |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 14:00
Explications des tâches
11.5: Test du parcours dynamique et ajustement du code selon les résultats
11.6: Test du suivi de ligne et ajustement du code selon les résultats
11.1: Correction d'un crash lorsque l'application démarre et que le drone n'est pas allumé
12.2: Documentation du code de l'interface graphique
12.3: Documentation du code des déplacements du drone
8.3: Expérimentation de la technologie OCR de ML KIT pour la reconnaissance des pancartes de l'objectif 1
Commentaires

## Sem13
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 25 avril 2022 au 1 mai 2022
Tâches |  | Semaine du 25 avril 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
11.5 Tester le suivi d'un parcours |  |  | 0:30 |  |  | 3:00 |  |  | 3:30
11.6 Tester le suivi d'une ligne |  |  | 2:30 |  |  | 0:30 |  |  | 3:00
11.7 Tester le sauvetage d'une balle | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
10.2 Intégrer un algorithme de déplacement du drone vers un objet observé par la caméra | [5 empty] | 3:00 |  |  | 3:00
6.3 Intégrer un processus de déplacement |  |  | 2:00 | [5 empty] | 2:00
Total des heures: |  | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 12:00
Explications des tâches
6.3: Correction d'un bug lors de la rotation du drone sur l'axe du Yaw
10.2: Création de code permettant le déplacement du drone vers la balle
11.5: Test du parcours dynamique, ajustement du parcours dynamique, ajustement de la détection des pancartes
11.6: Test du suivi de ligne, ajout d'un procédure permettant au drone de se placer sur la ligne avant de la suivre
11.7: Test du sauvetage de la balle, ajustement de la détection selon l'environnement réel
Commentaires

## Sem12
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 18 avril 2022 au 24 avril 2022
Tâches |  | Semaine du 18 avril 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
9.3 Intégrer un algorithme de détection de formes |  |  | 2:30 | [5 empty] | 2:30
9.4 Combiner la détection de couleurs et de formes | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
9.5 Calibrer le module de déplacement et de détection de ligne en symbiose | [5 empty] | 1:30 |  |  | 1:30
10.1 Recalibration du module de détection de ligne | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
11.6 Tester le suivi d'une ligne |  |  | 0:30 |  |  | 2:00 |  |  | 2:30
11.7 Tester le sauvetage d'une balle | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
12.6 Documenter le suivi d'une ligne |  |  | 0:30 |  |  | 0:30 |  |  | 1:00
12.7 Documenter le sauvetage d'une balle | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
13.1 Centralisation des chaines de caractères | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
6.3 Intégrer un processus de déplacement |  |  | 0:30 |  |  | 0:30 |  |  | 1:00
11.5 Tester le suivi d'un parcours |  |  | 0:30 |  |  | 0:30 |  |  | 1:00
Total des heures: |  | 0:00 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 13:00
Explications des tâches
9.3: Programmer la détection de coins sur la ligne verte.
9.4: Programmer la détection des coins sur le filtre vert de la ligne.
9.5: Programmer les déplacements du drone selon la direction détectée de la ligne verte.
10.1: Programmer la détection de la balle.
11.6: Tester la détection de la ligne verte dans l'environnement réel.
11.7: Tester la détection de la balle dans l'environnement réel.
12.6: Documenter le code du suivi de ligne.
12.7: Documenter le code de la détection de la balle.
13.1: Ajout de chaines de caractères.
6.3: Modification du module de déplacement du drone.
11.5: Test du suivi de parcours dans l'environnement réel.
Commentaires

## Sem11
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 11 avril 2022 au 17 avril 2022
Tâches |  | Semaine du 11 avril 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.4 Calibrer le fonctionnement du module de déplacement et la caméra en symbiose |  |  | 1:00 | [5 empty] | 1:00
9.1 Trouver et étudier une technologie permettant la détection de couleurs |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
9.2 Intégrer la détection de couleurs |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
11.4 Tester le module de la caméra |  | 1:00 | [6 empty] | 1:00
11.2 Tester l'interface graphique |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
11.5 Tester le suivi d'un parcours |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
13.1 Centralisation des chaines de caractères |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
Total des heures: |  | 1:00 | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:30
Explications des tâches
8.4: Mise en place d'un système de confirmation de l'action a effectué
9.1: Trouver les fonctions d'OpenCV permetttant le filtrage par couleurs
9.2: Programmer la détection de la ligne verte
11.4: Tester le zoom optique de la caméra
11.2: Test de l'interface pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs
11.5: Test du suivi du parcours dynamique
13.1: Centralisation des chaines de caractères pour faciliter le support de plusieurs langue
Commentaires

## Sem10
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 4 avril 2022 au 10 avril 2022
Tâches |  | Semaine du 4 avril 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.3 Créer un algorithme qui effectue une action selon une image |  |  | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 |  |  | 3:00
8.4 Calibrer le fonctionnement du module de déplacement et la caméra en symbiose |  |  | 2:00 |  |  | 1:00 |  |  | 3:00
5.1 Conception de l'interface graphique | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
5.2 Programmation de l'interface graphique | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
Total des heures: |  | 0:00 | 3:00 | 1:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00
Explications des tâches
8.3: Solidification de l'alorithme.
8.4: Création du code qui combine les déplacements du drone et l'algorithme de détection d'images.
5.1: Conception de l'interface graphique finale de l'application.
5.2: Ajustement du code du côté graphique pour qu'il corresponde au nouvelle interface.
Commentaires

## Sem9
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 28 mars 2022 au 3 avril 2022
Tâches |  | Semaine du 28 mars 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.3 Créer un algorithme qui effectue une action selon une image |  | 4:00 | 6:00 |  | 2:00 | 4:00 |  |  | 16:00
Total des heures: |  | 4:00 | 6:00 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 16:00
Explications des tâches
8.3: Création de code qui permet de trouver l'angle vers laquelle la pancarte (flèche) pointe.
Commentaires
La tâche 8.3 a été beaucoup plus longue que prévu.

## Sem8
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 21 mars 2022 au 27 mars 2022
Tâches |  | Semaine du 21 mars 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.2 Intégrer la détection d'image dans l'application |  |  | 3:00 |  | 2:00 |  |  |  | 5:00
8.3 Créer un algorithme qui effectue une action selon une image |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 2:00
3.6 Documentation de l'environnement |  |  |  | 1:00 |  | 1:00 |  |  | 2:00
Total des heures: |  | 0:00 | 3:00 | 1:00 | 4:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00
Explications des tâches
8.2: Intégration de fonctionnalités d'OpenCV dans l'application du drone.
8.3: Création de code permettant la réalisation d'une action selon la pancarte détectée par le drone.
3.6: Écriture de la documentation sur les logiciels et librairies de l'enironnement.
Commentaires

## Sem7
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 14 mars 2022 au 20 mars 2022
Tâches |  | Semaine du 14 mars 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.2 Intégrer la détection d'image dans l'application |  |  | 4:00 | 1:00 |  |  |  |  | 5:00
Total des heures: |  | 0:00 | 4:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00
Explications des tâches
8.2: Intégration d'OpenCV et prise de notes sur le processus. Création de code qui permet de valider le chargement d'OpenCV et de code permettant des opérations de traitement d'images de base
(Érosion, dilatation, etc.).
Commentaires

## Sem6
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 7 mars 2022 au 13 mars 2022
Tâches |  | Semaine du 7 mars 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
8.1 Trouver et étudier une technologie de traitement d'image |  |  | 4:30 |  |  | 5:00 |  |  | 9:30
8.2 Intégrer la détection d'image dans l'application | [5 empty] | 1:00
Total des heures: |  | 0:00 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 10:30
Explications des tâches
8.1: Étude sur la vision artificielle et le traitement d'images. Étude de la librairie OpenCV et création d'un programme de test sur cette même librairie.
8.2: Ajout de la librairie OpenCV dans l'application du drone.
Commentaires
8.1: La tâche a pris pratiquement le double du temps prévue. Par contre, le programme de test d'OpenCV n'était pas prévue, ce qui vient justifier le temps ajouté.

## Sem5
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 21 février 2022 au 27 février 2022
Tâches |  | Semaine du 21 février 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
6.3 Intégrer un processus de déplacement |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
7.1 Trouver le module de contrôle de caméra dans le SDK |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
7.2 Étudier les fonctions du module |  |  | 1:00 | [5 empty] | 1:00
11.3 Tester le module de déplacements |  |  | 1:00 | [5 empty] | 1:00
7.3 Intégrer un processus de contrôle du gimbale |  |  | 0:30 |  |  | 0:30 |  |  | 1:00
7.4 Intégrer un processus de contrôle des mouvements de la caméra | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
7.5 Intégrer un processus de prise de photos |  |  | 0:30 |  |  | 3:00 |  |  | 3:30
Total des heures: |  | 0:00 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00
Explications des tâches
6.3: Fin du module de déplacement du drone
7.1: Recherche dans la documentation du mobile SDK de DJI
7.2: Étude de la documentation trouvée
11.3: Test des dernières modification apportées au module de déplacement
7.3: Étude de la documentation et ajout de fonctions permettant la rotation du gimbale
7.4: Étude de la documentation, le contrôle est fait grâce au gimbale
7.5: Récupération et affichage du flux vidéo de la caméra en direct. Isolation d'une seul frame du flux (Non-fini)
Commentaires

## Sem4
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 14 février 2022 au 20 février 2022
Tâches |  | Semaine du 14 février 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
6.3 Intégrer un processus de déplacement |  |  |  | 2:30 |  |  |  |  | 2:30
12.1 Documenter l'intégration du SDK | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
11.3 Tester le module de déplacements | [5 empty] | 2:00 |  |  | 2:00
12.3 Documenter le module de déplacement | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
Total des heures: |  | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 6:00
Explications des tâches
Commentaires

## Sem3
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 7 février au 13 février 2022
Tâches |  | Semaine du 7 février 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
5.1 Conception de l'interface graphique |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
5.2 Programmation de l'interface graphique |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
6.1 Trouver le module de déplacement dans le SDK |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
6.2 Étudier les fonctions du module |  |  | 1:00 | [5 empty] | 1:00
4.2 Intégration du SDK dans un nouveau projet | [5 empty] | 3:00 |  |  | 3:00
11.1 Tester l'intégration du SDK | [5 empty] | 2:00 |  |  | 2:00
Total des heures: |  | 0:00 | 2:30 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 7:30
Explications des tâches
Commentaires

## Sem2
Feuille de temps: Drone
| Simon-Olivier Vaillancourt |  |  |  |  | Date: | 28 janvier 2022 au 6 février 2022
Tâches |  | Semaine du 28 janvier 2022
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total
1.1 Étude des fiches techniques des drones |  |  | 1:30 | [5 empty] | 1:30
1.2 Déterminer les points fort/faible de chaque option |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
1.3 Choix du drone pour le développement |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
2.1 Étude des SDK disponible |  |  | 1:00 | [5 empty] | 1:00
2.2 Étude des languages de programmation disponible |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0:30
2.3 Trouver et étudier le logiciel de simulation | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
3.1 Téléchargement et mise à jour de l'IDE | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
3.2 Installation du simulateur | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
3.3 Mise à jour de la manette du drone | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
3.4 Mise à jour du drone | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
3.5 Calibration du drone | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
3.6 Documentation de l'environnement | [5 empty] | 0:30 |  |  | 0:30
4.1 Mise en place un dépôt Git | [5 empty] | 1:00 |  |  | 1:00
Total des heures: |  | 0:00 | 4:00 | 0:00 | 0:00 | 5:30 | 0:00 | 0:00 | 9:30
Explications des tâches
Commentaires