## Suivi - Drone
Simon-Olivier Vaillancourt | En date du 8 mai 2022 | Heures |  |  | Date de fin
Jalons | Tâches | Prévues | Réelles | Diff. | Prévue | Réelle | État
1 . Prise en main des drones | 1.1 Étude des fiches techniques des drones | 1.5 | 1.5 | 0 | 2022-02-25 | 2022-01-26 | ● | 0 | 1.5
| 1.2 Déterminer les points fort/faible de chaque option | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-02-25 | 2022-01-26 | ● | 0.5 | 0.5
| 1.3 Choix du drone pour le développement | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-02-26 | 2022-01-26 | ● | 0.5 | 0.5
2. Prise en main de l'environnement de développement | 2.1 Étude des SDK disponible | 1.5 | 1 | 0.5 | 2022-02-26 | 2022-01-27 | ● | 0.5 | 1
| 2.2 Étude des languages de programmation disponible | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-02-27 | 2022-01-27 | ● | 0.5 | 0.5
| 2.3 Trouver et étudier le logiciel de simulation | 2 | 0.5 | 1.5 | 2022-03-05 | 2022-01-28 | ● | 1.5 | 0.5
3. Préparation de l'environnement de développement | 3.1 Téléchargement et mise à jour de l'IDE | 1 | 1 | 0 | 2022-03-06 | 2022-02-01 | ● | 0 | 1
| 3.2 Installation du simulateur | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-06 | 2022-02-01 | ● | 0.5 | 0.5
| 3.3 Mise à jour de la manette du drone | 1 | 1 | 0 | 2022-03-08 | 2022-02-01 | ● | 0 | 1
| 3.4 Mise à jour du drone | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-08 | 2022-02-01 | ● | 0.5 | 0.5
| 3.5 Calibration du drone | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-08 | 2022-02-01 | ● | 0.5 | 0.5
| 3.6 Documentation de l'environnement | 3 | 2.5 | 0.5 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | ● | 0.5 | 2.5
4. Démarrage du code | 4.1 Mise en place un dépôt Git | 1 | 1 | 0 | 2022-03-12 | 2022-02-01 | ● | 0 | 1
| 4.2 Intégration du SDK dans un nouveau projet | 3 | 3 | 0 | 2022-03-12 | 2022-02-11 | ● | 0 | 3
5. Interface graphique | 5.1 Conception de l'interface graphique | 2 | 1 | 1 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | ● | 1 | 1
| 5.2 Programmation de l'interface graphique | 3 | 1 | 2 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | ● | 2 | 1
6. Prise en main des déplacements du drone | 6.1 Trouver le module de déplacement dans le SDK | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-20 | 2022-02-04 | ● | 0.5 | 0.5
| 6.2 Étudier les fonctions du module | 1 | 1 | 0 | 2022-03-20 | 2022-02-08 | ● | 0 | 1
| 6.3 Intégrer un processus de déplacement | 3 | 6 | -3 | 2022-03-22 | 2022-02-22 | ● | -3 | 6
7. Prise en main de la caméra | 7.1 Trouver le module de contrôle de caméra dans le SDK | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-25 | 2022-02-22 | ● | 0.5 | 0.5
| 7.2 Étudier les fonctions du module | 2 | 1 | 1 | 2022-03-25 | 2022-02-22 | ● | 1 | 1
| 7.3 Intégrer un processus de contrôle du gimbale | 3 | 1 | 2 | 2022-03-26 | 2022-02-25 | ● | 2 | 1
| 7.4 Intégrer un processus de contrôle des mouvements de la caméra | 3 | 0.5 | 2.5 | 2022-03-27 | 2022-02-25 | ● | 2.5 | 0.5
| 7.5 Intégrer un processus de prise de photos | 3 | 3.5 | -0.5 | 2022-03-29 | 2022-03-07 | ● | -0.5 | 3.5
8. Suivi d'un parcours | 8.1 Trouver et étudier une technologie de traitement d'image | 5 | 9.5 | -4.5 | 2022-04-01 | 2022-03-11 | ● | -4.5 | 9.5
| 8.2 Intégrer la détection d'image dans l'application | 10 | 11 | -1 | 2022-04-05 | 2022-03-24 | ● | -1 | 11
| 8.3 Créer un algorithme qui effectue une action selon une image | 3 | 24 | -21 | 2022-04-12 | 2022-04-01 | ● | -21 | 24
| 8.4 Calibrer le fonctionnement du module de déplacement et la caméra en symbiose | 1.5 | 4 | -2.5 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | ● | -2.5 | 4
9. Suivi d'une ligne verte | 9.1 Trouver et étudier une technologie permettant la détection de couleurs | 5 | 0.5 | 4.5 | 2022-04-19 | 2022-04-12 | ● | 4.5 | 0.5
| 9.2 Intégrer la détection de couleurs | 5 | 0.5 | 4.5 | 2022-04-23 | 2022-04-12 | ● | 4.5 | 0.5
| 9.3 Intégrer un algorithme de détection de formes | 7 | 2.5 | 4.5 | 2022-04-26 | 2022-04-19 | ● | 4.5 | 2.5
| 9.4 Combiner la détection de couleurs et de formes | 3 | 0.5 | 2.5 | 2022-05-01 | 2022-04-22 | ● | 2.5 | 0.5
| 9.5 Calibrer le module de déplacement et de détection de ligne en symbiose | 1.5 | 1.5 | 0 | 2022-05-03 | 2022-04-22 | ● | 0 | 1.5
10. Sauvetage d'une balle jaune et verte | 10.1 Recalibration du module de détection de ligne | 3 | 1 | 2 | 2022-05-06 | 2022-04-22 | ● | 2 | 1
| 10.2 Intégrer un algorithme de déplacement du drone vers un objet observé par la caméra | 5 | 3.5 | 1.5 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | ● | 1.5 | 3.5
11. Tester les modules du programme | 11.1 Tester l'intégration du SDK | 1 | 2 | -1 | 2022-03-15 | 2022-02-11 | ● | -1 | 2
| 11.2 Tester l'interface graphique | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-20 | 2022-04-12 | ● | 0.5 | 0.5
| 11.3 Tester le module de déplacements | 5 | 3 | 2 | 2022-03-26 | 2022-02-22 | ● | 2 | 3
| 11.4 Tester le module de la caméra | 2 | 2 | 0 | 2022-04-02 | 2022-04-12 | ● | 0 | 2
| 11.5 Tester le suivi d'un parcours | 5 | 29 | -24 | 2022-04-23 | 2022-05-19 | ● | -24 | 29
| 11.6 Tester le suivi d'une ligne | 5 | 12 | -7 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | ● | -7 | 12
| 11.7 Tester le sauvetage d'une balle | 3 | 3 | 0 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | ● | 0 | 3
12. Documentation du code | 12.1 Documenter l'intégration du SDK | 1 | 1.5 | -0.5 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | ● | -0.5 | 1.5
| 12.2 Documenter l'interface graphique | 1 | 0.5 | 0.5 | 2022-03-20 | 2022-05-03 | ● | 0.5 | 0.5
| 12.3 Documenter le module de déplacement | 1.5 | 1 | 0.5 | 2022-03-25 | 2022-05-03 | ● | 0.5 | 1
| 12.4 Documenter le module de la caméra | 1 | 0.25 | 0.75 | 2022-04-01 | 2022-05-10 | ● | 0.75 | 0.25
| 12.5 Documenter le suivi d'un parcours | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 2022-04-19 | 2022-05-10 | ● | 1.25 | 0.25
| 12.6 Documenter le suivi d'une ligne | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 2022-05-16 | 2022-05-10 | ● | 0.25 | 1.25
| 12.7 Documenter le sauvetage d'une balle | 1 | 1.5 | -0.5 | 2022-05-10 | 2022-05-16 | ● | -0.5 | 1.5
13. Touches finales | 13.1 Centralisation des chaines de caractères | 1 | 1 | 0 | 2022-03-12 | 2022-04-12 | ● | 0 | 1
| 13.2 Révision finale du code | 1.5 | 2 | -0.5 | 2022-05-10 | 2022-05-19 | ● | -0.5 | 2
| Temps total prévu: | 124 |  | -25.75
| Temps travaillé: | 149.75
Légende | Temps de travail restant (théorique): | -25.75
● Tâche terminée | Temps de travail restant (théorique; sans les tâches en cours)*: | -25.75
○ Tâche en cours | État du projet: | En retard
(Vide) Tâche non-commencé | Date de livraison prévue: | 2022-05-20